[image: image2.emf]
[image: image1.emf]
แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
คำนำ


แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.  2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ซึ่งมีจุดมุ่งมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มาบรรจุในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สารบัญ
ส่วนที่
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ส่วนที่  1
บทนำ
-1-
บทนำ
1.1  บทนำ


แผนการดำเนินงาน       มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ           ประจำปีงบประมาณ  2561   เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล      มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ    มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ


แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนดำเนินงานจะมีที่มาจาก  


1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นๆดำเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม   
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้  
งบประมาณ(ถ้ามี)
                     4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
อื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล   
5. โครงการ-กิจกรรมพัฒนาอื่นๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิด 
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่


แผนดำเนินงานได้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์           และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
2.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
3.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
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1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 4  หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน
3.  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.  ทำให้ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน  แน่นอน


2.  เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและรอบด้าน


3.  เป็นเครื่องมือในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ


4.  เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  องค์กรและชุมชน  การกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพ


5.  สามารถกำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
.................................................................
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ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บุกเบิกถนน  สะพาน  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

	3

	100

	4,682,500.-

	100

	กองช่าง


	รวม
	3
	100
	4,682,500.-
	100
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ    อำเภอย่านตาขาว    จังหวัดตรัง
       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บุกเบิกถนน  สะพาน  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเคียน-หนองท้ายเภา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเคียน-
หนองท้ายเภา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 565 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,260 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	1,473,000.-

	ม.1

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-6-
        1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บุกเบิกถนน  สะพาน  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.

	โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายช่องวา-ควนโต๊ะทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายช่องวา-ควนโต๊ะทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,340 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,700 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

	2,469,000.-

	ม.3

	กองช่าง
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        1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บุกเบิกถนน  สะพาน  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.

	โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายพรุยน-มาบพุด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ


	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายพรุยน-มาบพุด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

	740,500.-

	ม.6

	กองช่าง
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                  1.3  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)  
จัดซื้อใบพัดเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)
จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์) 
-ขนาด 1.5 HP 
 จำนวน 2 ชุด     
-ขนาด 1 HP จำนวน  2  ชุด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบพัดเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)  จำนวน  3  ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มสูบน้ำ 
-ขนาด 2 HP จำนวน  1  ชุด -ขนาด 3 HP จำนวน  2  ชุด
  
	95,000.-
33,000.-
45,750.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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                  1.3  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	จัดซื้อมาตรวัดน้ำ  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก  ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  2  ชุด

	20,000.-
	อบต.
	กองช่าง
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       2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

       2.1  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

	5,793,600.-
1,315,200.-
12,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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       2.1  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.

	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	50,000.-

	อบต.

	สำนักงานปลัด
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                  2.2  แนวทางพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.
	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
“อบต.หนองบ่อคัพ” ครั้งที่ 15
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าจ้างฉีดวัคซีนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด”อบต.หนองบ่อคัพ” ครั้งที่ 15 จ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	80,000.-
150,000.-
20,000.-
	ม.1-6
สนามกีฬา
โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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                  2.2 แนวทางพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
5.
6.
	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี 2560
ค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม และอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

	20,000.-
60,000.-
82,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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                  2.2 แนวทางพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.

	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

	เพื่อจ่ายเป็นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอเบส ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	60,000.-

	ม.1-6

	สำนักงานปลัด
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                  2.4  แนวทางพัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.
	ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร
โครงการวันท้องถิ่นไทย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างไปฝึกอบรม และสัมมนา เป็นต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลร่วมงานวันท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
	450,000.-
40,000.-
10,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-19-
                  2.5  แนวทางพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบ่อ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหน่วยงานอื่นๆ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

	20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
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                  2.6  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ค่าอาหารเสริม(นม)
อุดหนุนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร,โรงเรียนบ้านปากคลองและโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.หนองบ่อ จำนวน 3 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน  87 คนๆละ 20 บาท จำนวน  200  วัน
	80,000.-
181,000.-
348,000.-
	อบต.
โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 3 โรง
โรงเรียน ในเขตพื้นที่จำนวน 3 โรง

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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                  2.6  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.

	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	30,000.-

	อบต.

	สำนักงานปลัด
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                  2.7  แนวทางพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.
	ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของ อบต.
ค่าบริการพื้นที่เว็บไซด์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเขียนป้ายโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำปฏิทิน วารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ของ อบต. ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซด์
	15,000.-
50,000.-
10,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-23-
       3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

         3.1  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	              ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรองดองสมานฉันท์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรอดดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-24-

         3.1  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	              ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.

	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
สาธารณภัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
สาธารณภัย เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

	30,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-25-
                  3.2  แนวทางพัฒนาส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการเกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย หรือมีความจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการเกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย หรือมีความจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม

	137,531.-
	ม.1-6
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-26-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.
4.
	เงินเดือนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ
นายก อบต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ นายก และ
รองนายก อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายก และรองนายก อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายก และรองนายก อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ
นายก อบต.

	514,080.-
42,120.-
42,120.-
86,400.-
	อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-27-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
6.
7.
8.
	เงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
เงินประจำตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ
ตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตำบล

	1,195,200.-
3,235,680.-
210,000.-
84,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด กองคลัง
กองช่าง
สำนักงานปลัด กองคลัง
กองช่าง
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-28-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
10.
11.

	ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

	1,712,280.-
261,900.-
300,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
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                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12.
13.
15.
16.
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ
ค่าบริการตรวจสอบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษา
จัดจ้างทำผ้าปูโต๊ะ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาเล่า
เรียนของบุตรพนักงานส่วนตำบล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำผ้าปูโต๊ะจีบรอบ 4 มุม ขนาดกว้าง 61 ซม.  ยาว 183 ซม. สูง 73 ซม. จำนวน  8  ชุด

	43,000.-
5,000.-
10,000.-
7,200.-
	อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-30-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	17.
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองบ่อ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายวัน ให้แก่ ประธานการเลือกตั้ง กรรมการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการเลือกตั้ง นายอำเภอ นายทะเบียน 
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการเลือกตั้ง 
กรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนน/เจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง ฯลฯ
	70,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-31-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	18.
19.
20.
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ส่วนราชการที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาอบต. หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินคดีฟ้องร้องกลุ่มองค์กรที่ขอกู้เงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหนองบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา

	25,000.-
20,000.-
10,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-32-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	21.
22.
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก อบต. และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง
ค่าวัสดุสำนักงาน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต. ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง สิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์อื่นๆ และน้ำดื่มฯลฯ

	70,000.-
150,000.-
	อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-33-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	23.
24.
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ 
คอมคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องตัดหญ้า และครุภัณฑ์อื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ประจำสำนักงาน อบต.  เช่น ชุดแก้วกาแฟ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

	50,000.-
15,000.-
	อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-34-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	25.
26.
	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ แม่แรง ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าของ อบต.  และถางป่าสองข้างทาง รถยนต์ของส่วนราชการอื่น และรถเช่าที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการของ อบต.

	150,000.-
201,300.-
	อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
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                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	27.
28.
29.
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หมึกคอม แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. 
ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน 
ม.1-6 และค่าไฟฟ้าสาธารณะ ในเขต อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการ อบต.

	105,000.-
1,500,000.-
15,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-36-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	30.
31.
32.
	ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข 
ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตประจำตำบล
อุดหนุน อบต.นาชุมเห็ด ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2560
	เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตประจำตำบล
เพื่ออุดหนุน อบต.นาชุมเห็ด ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ 2560

	10,000.-
85,000.-
10,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
นาชุมเห็ด
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-37-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	33.
34.
35.
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อปท.
ค่าจ้างเหมาบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิง จำนวน 2 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อปท.
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนเอกสารต่างๆ และจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ อบต.

	10,600.-
30,000.-
280,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-38-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	36.
37.
38.
39.
	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุอื่นๆ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน สี กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ใบเลื่อย ไม้รูปพรรณ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์เปิด-ปิด ฯลฯ
	250,000.-
100,000.-
350,000.-
30,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
	กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-39-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	40.
41.
42.

	ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือ    
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น เครื่องปรับอากาศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น รถยนต์สำนักงาน รถบรรทุกขยะ 
รถบรรทุกน้ำ 
รถจักรยานยนต์

	10,000.-
40,000.-
326,200.-
	อบต.
อบต.
อบต.


	กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-40-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	43.
44.
45.

	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง
จัดซื้อเครื่องโทรสาร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตกแต่งพุ่มไม้  ขนาด  22  นิ้วจำนวน  1  ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง แสดงค่าระยะ 
10  ซม.  จำนวน  1  อัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2559)

	12,000.-
8,000.-
18,000.-

	อบต.
อบต.
อบต.

	กองช่าง
กองช่าง
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-41-
                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	46.
47.
48.

	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตู 
2 บาน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
	เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน จำนวน 1 ตู้ 
(ราคาตามท้องตลาด)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที่  11  มีนาคม  2559)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
จำนวน 1 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)

	6,500.-
45,000.-
5,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	กองช่าง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	49.
50.

	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800  VA
ค่าชำระหนี้เงินต้นตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน  7  เครื่อง 
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที่  11  มีนาคม  2559)
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
สัญญาเงินกู้ เลขที่ 6/2554
สัญญาเงินกู้ เลขที่ 7/2554
สัญญาเงินกู้ เลขที่ 8/2554
สัญญาเงินกู้ เลขที่ 2/2549

	24,500.-
179,500.-

	อบต.
อบต.

	สำนักงานปลัด
กองคลัง
สำนักงานปลัด
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                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	51.
52.

	ค่าชำระดอกเบี้ยตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง

	เพื่อจ่ายค่าชำระดอกเบี้ย
ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน
สัญญาเงินกู้ เลขที่ 6/2544
สัญญาเงินกู้ เลขที่ 7/2554
สัญญาเงินกู้ เลขที่ 8/2554
สัญญาเงินกู้ เลขที่ 2/2549
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมแก่
พนักงานจ้าง

	170,500.-
98,709.-
	อบต.
อบต.

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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                  3.3  แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	53.

	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)

	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

	144,930.-

	อบต.

	สำนักงานปลัด
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       4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

       4.1  แนวทางพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี และ 5 ธันวามหาราช

	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นให้กับหมู่บ้านเพื่อพัฒนา
สองข้างทาง

	10,000.-
	ม.1-6
	สำนักงานปลัด
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       4.3  แนวทางพัฒนาบำบัดและจัดการขยะ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
	ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอย
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ
ขยะมูลฝอย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	250,000.-
40,000.-
	อบต.
อบต.
	กองช่าง
สำนักงานปลัด
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       5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

        5.1  แนวทางพัฒนาส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญต่างๆ เช่น 
วันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชา 
วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญ เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	50,000.-
150,000.-
	ตำบล
หนองบ่อ/อำเภอ
สวนสาธารณหนองพรุยน
ม.6

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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       6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        6.1  แนวทางพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ปุ๋ย คราด กรรไกรตัดกิ่งไม้ กรรไกรตัดหญ้า พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ ดินเกษตร สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และอื่นที่เกี่ยวข้อง

	20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-49-
                  6.2  แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
	เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

        ๑.๑  แผนงานการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	พ.ศ. ๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)
	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)
-ขนาด ๑.๕ HP
จำนวน  ๒  ชุด
-ขนาด ๑ HP

จำนวน  ๒  ชุด

	๙๕,๐๐๐.-
	พื้นที่ตำบลหนองบ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒.
	จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ
	ปั๊มสูบน้ำ
-ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ ชุด
-ขนาด ๓ HP จำนวน ๒ ชุด

	๔๕,๗๕๐.-
	พื้นที่ตำบลหนองบ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓.
	จัดซื้อมาตรวัดน้ำ
	มาตรวัดน้ำระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก
ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด
	๒๐,๐๐๐.-
	พื้นที่ตำบลหนองบ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





�


แผนการดำเนินงาน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561























องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ


อำเภอย่านตาขาว    จังหวัดตรัง





























แผนการดำเนินงาน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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