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แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
ส่วนที่  1
บทนำ
บทนำ
1.1    ลักษณะของแผนดำเนินงาน


แผนดำเนินงาน       มีจุดม่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล           ประจำปีงบประมาณ     เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงาน   ในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล      มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ    มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงาน


แผนดำเนินงาน   จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ


แผนดำเนินงาน  จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนดำเนินงานจะมีที่มาจาก  


-    งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่  
                          องค์การบริหารส่วนตำบลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นๆดำเนินการ)


-    โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง


-    โครงการ/กิจกรรมพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
                          อื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล   
· โครงการ-กิจกรรมพัฒนาอื่นๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
ลักษณะสำคัญของแผนดำเนินงาน


แผนดำเนินงานได้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์           และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.2    วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน
(1)    เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(2)    เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
1.3    ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน
(1)    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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 (2)    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน
1.4    ประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน

(1)  ทำให้ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน  แน่นอน

(2)  เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและรอบด้าน

(3)  เป็นเครื่องมือในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น 

                ระบบ

(4)  เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  องค์กรและชุมชน  การกำหนด
                แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพ

(5)  สามารถกำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
.................................................................
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ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางที่ 1 การพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บุกเบิกถนน  สะพาน  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
    แนวทางที่ 3  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
	3
5
	
	3,514,000.-
559,600.-
	
	กองช่าง
กองช่าง

	รวม
	8
	
	4,073,600.-
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
    แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
    แนวทางที่ 2 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
    แนวทางที่ 3 พัฒนาส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

	6
7
2
	
	222,000.-
475,000.-
80,000.-
	
	สำนักงานปลัด/กองช่าง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	    แนวทางที่ 4 พัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
    แนวทางที่ 5 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์
    แนวทางที่ 6 พัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
    แนวทางที่ 7 พัฒนาส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
	2
2
4
4
	
	850,000.-
70,000.-
963,100.-
75,000.-
	
	สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด


	รวม
	12
	
	1,958,100.-
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    แนวทางที่ 2 พัฒนาส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    แนวทางที่ 3 พัฒนาส่งเสริมระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

	1
43
	
	150,000.-
10,986,300.-
	
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง

	รวม
	44
	
	11,136,300.-
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	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	4
	
	315,000.-
	
	สำนักงานปลัด


	รวม
	4
	
	315,000.-
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     แนวทางที่ 1 พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    แนวทางที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร

	1
1
	
	10,000.-
30,000.-
	
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	รวม
	2
	
	40,000.-
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	70
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ    อำเภอย่านตาขาว    จังหวัดตรัง
1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1    แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บุกเบิกถนน  สะพาน  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายพรุนายช้าง – พรุยน 
(ตอนที่ 2) 
ค่าวัสดุไฟฟ้า

	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal)
 สายพรุนายช้าง – พรุยน 
(ตอนที่ 2) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในอาคารที่ทำการ อบต. หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.
	2,264,000.-
50,000.-

	ม.6
อบต.
ม.1-6
	กองช่าง
กองช่าง
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ค่าไฟฟ้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. ค่าไฟฟ้าเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้านและค่าไฟฟ้าสาธารณะ

	1,200,000.-
	อบต.
ม.1-6
	สำนักงานปลัด
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       1.3  แนวทางพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมิสซ์)
จัดซื้อปั๊มเพลาลอย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมิสซ์) ขนาด 1.5 HP จำนวน 3 ชุดและขนาด 1 HP จำนวน 2 ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์ปั๊มเพลาลอย ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 ลูก

	300,000.-
105,000.-
30,000.-

	ม.1-6
	กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
5.
	จัดซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ
ค่าวัสดุอื่นๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 2 HP จำนวน 3 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ประปา

	24,600.-
100,000.-
	
	กองช่าง
กองช่าง
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     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

2.1  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.
	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมให้กับสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนประจำตำบลหนองบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ฯลฯ
	10,000.-
10,000.-
50,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
5.
6.

	ค่าวัสดุโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบ่อ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. 
คนละ 500 บาทต่อเดือน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบ่อ

	90,000.-
12,000.-
50,000.-
	ม.1-6
ม.1-6
ม.1-6
	กองช่าง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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2.2  แนวทางพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ไข้หวัดนก 
โรคเล็ปโตสไปโรซิส (ฉี่หนู) 
และอุจาระร่วง ฯลฯ  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด     
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ทราบอเบส ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างในการพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ และป้องกันยาเสพติด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ซื้อสารตรวจยาเสพติด จัดนิทรรศการ  ฝึกอบรมเยาวชน   จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

	50,000.-
20,000.-
	ม.1-6
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
4.
5.
	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.หนองบ่อคัพ” ครั้งที่ 15
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าจ้างฉีดวัคซีน และอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.หนองบ่อคัพ” ครั้งที่ 15 จ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   เงินอุดหนุนทีมกีฬา    ค่าชุดกีฬา   ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการกีฬา
	80,000.-
60,000.-
150,000.-
	ม.1-6
ม.1-6
สนาม ร.ร.
บ้านทุ่ง
เกาะญวน


	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
7.
	ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบ่อ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ให้กับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน โรงเรียน  ชุมชนต่างๆ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบ่อ

	60,000.-
55,000.-
	ม.1-6
ม.1-6

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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2.3  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) เช่น ชุด อปพร. รองเท้า เข็มขัด หมวกแค๊ป ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตามคำสั่งประธานศูนย์ อปพร. ให้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลต่างๆ
	30,000.-
50,000.-
	อบต.
ณ สามแยกบ้านหนักแบก
ม.3
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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2.4  แนวทางพัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการส่งผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา   เป็นต้น

	450,000.-
	
	สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร อบต. และผู้นำชุมชน
	เพื่อจ่ายค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

	400,000.-
	
	สำนักงานปลัด
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2.5  แนวทางพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหน่วยงานอื่นๆ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม ค่าจัดเก็บข้อมูลตำบล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	20,000.-
50,000.-
	ม.1-6
ม.1-6
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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2.6  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.
	อุดหนุนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร โรงเรียนบ้านปากคลอง โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 
ค่าอาหารเสริม(นม)
โครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน  144 คนๆละ 20 บาท จำนวน  200  วัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.หนองบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ เงินรางวัล และอื่นที่เกี่ยวข้อง

	576,000.-
262,100.-
95,000.-
	โรงเรียนในเขต อบต. จำนวน 3 โรง
โรงเรียนในเขต อบต. จำนวน 3 โรง
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.

	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าวิทยากร และค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	30,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
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2.7  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.
	ค่าบริการพื้นที่เว็บไซด์
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของ อบต.
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอ
ย่านตาขาว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซด์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำปฏิทิน วารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ของ อบต. ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ของ อบต.
อุดหนุน อบต.นาชุมเห็ดตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอย่านตาขาว
	10,000.-
50,000.-
5,000.-
	อบต.
อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.

	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล

	10,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
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     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.2  แนวทางพัฒนาส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในการเกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย หรือมีความจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในการเกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย หรือมีความจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม

	150,000.-
	ม.1-6
	สำนักงานปลัด
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3.3  แนวทางพัฒนาส่งเสริมระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.
4.
	เงินเดือน/ค่าตอบแทนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ นายก รองนายก อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายก รองนายก อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายก 
รองนายก อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต.

	514,080.-
42,120.-
42,120.-
86,400.-
	อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
6.
7.
8.

	เงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เงินประจำตำแหน่ง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ
ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

	1,195,200.-
2,791,960.-
348,340.-
168,000.-

	อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
10.
11.
12.

	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

	261,000.-
54,000.-
1,327,280.-
543,460.-

	อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

	กองช่าง
กองคลัง
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
14.
15.

	ค่าผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล

	710,000.-
70,000.-
105,000.-

	อบต.
อบต.
อบต.

	สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	16.
17.
18.
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาเล่าเรียนของบุตรพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้บริหาร (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ชุดกาแฟ ไม้กวาดน้ำดื่ม กาแฟและอื่นๆ 

	135,000.-
220,000.-
10,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   -26- 
	    ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	19.
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองบ่อ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายวัน ให้แก่ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการเลือกตั้ง นายอำเภอ 
นายทะเบียน อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้ง ฯลฯ

	120,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	20.
21.
22.
	ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ และจัดทำสารคดี หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ

	10,000.-
50,000.-
5,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   -28-
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	23.
24.
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก อบต. และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง  ส.ส. และ  ส.ว.
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ส่วนราชการที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งว่าง) และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ

	150,000.-
30,000.-

	อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   -29-  
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	25.
26.
27.

	ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุเครื่องบริโภค
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสภา
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
	5,000.-
200,000.-
10,000.-
	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   -30- 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	28.
29.
30.
	ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง สิ่งพิมพ์ และแบบพิมพ์อื่นๆ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ แม่แรง ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ 
แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

	130,000.-
30,000.-
90,000.-

	อบต.
อบต.
อบต.

	สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  -31-

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	31.
32.
33.

	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์

	เพื่อใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำหรับใช้รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าของ อบต. และรถเช่าที่นำมาใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ

	350,000.-
40,000.-
10,000.-

	อบต.
อบต.
อบต.

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   -32-
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	34.
35.
36.

	ค่าบริการอินเตอร์เน็ตประจำตำบล
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน
ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการในการปกป้องสถาบัน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตประจำตำบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 
5 ล้อ เก้าอี้พนักพิงสูง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	85,000.-
13,400.-
50,000.-

	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  -33-
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	37.
38.

39.

	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา สอบราคา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา สอบราคา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน เอกสารต่างๆ และจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	30,000.-
80,000.-
250,000.-

	อบต./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. อำเภอ
ย่านตาขาว
อบต.
ม.1-6
	กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 -34-
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	40.

41.

42.

	ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ อิฐ หิน สี กระเบื้อง อุปกรณ์ประปา ใบเลื่อย ไม้รูปพรรณ และอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานจ้าง

	150,000.-
93,940.-
250,000.-

	อบต.
อบต.
อบต.
	กองช่าง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 -35-
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	43.

	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

	130,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 -36-
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1  แนวทางพัฒนาส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีต่างๆ
อุดหนุนวัดโหละหาร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสำคัญอื่นๆ เช่น ค่าเทียนพรรษา ค่าจัดทำดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายตามโครงการประเพณีชักพระ เป็นค่าจัดทำเรือพระ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

	50,000.-
50,000.-
	วัดในตำบลหนองบ่อ/อำเภอ
วัด
โหละหาร
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 -37-
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
4.
	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
มโนราห์และหนังตะลุง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ให้กับคณะมโนราห์ และหนังตะลุงในตำบล เช่น ผ้าม่าน เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี และอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าจ้างมหรสพต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

	15,000.-
200,000.-

	ม.4,ม.6
สวนสาธารณหนองพรุยน
ม.6

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 -38-    
     6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.1  แนวทางพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	10,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
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6.2  แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ

	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มทำผ้าบาติก กลุ่มทำดอกไม้ ไม้ประดิษฐ์ และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกอบรม

	30,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





�


แผนการดำเนินงาน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557























องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ


อำเภอย่านตาขาว    จังหวัดตรัง





























แผนการดำเนินงาน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554























